Этапы организации культурно-массового мероприятия

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка культурно-массового мероприятия Разработка и согласование с учредителем пакета документов по организации и проведению | Положение о мероприятии (фестивале, смотре, конкурсе, празднике и др.) с приложениями (образец заявки участника, состав жюри, состав оргкомитета и др.); организационный план с указанием видов деятельности, сроках реализации, ответственных лиц; разработка функциональных обязанностей сотрудников, занятых в проведении мероприятия; программа мероприятия; карта-схема (по необходимости); сценарный план; медиаплан; образцы полиграфической и сувенирной продукции (афиша, программка, пригласительный билет; диплом, благодарственное письмо, баннер и др.); другое |
| 1.1. |  |  |
| 1.2. | Обеспечение безопасных и комфортных условий проведения | уведомление правоохранительных органов, органов пожарной безопасности, здравоохранения и др. о проведении мероприятия; обеспечение пожарной безопасности; охрана общественного порядка; обеспечение работы бригады скорой медицинской помощи; организация доступа и предоставление зрительных мест посетителям; комфортные условия получения услуги потребителем; уборка места проведения мероприятия до начала и после его окончания; другое |
| 1.3. | Материально-техническое обустройство мест проведения (в соответствии с согласованной картой-схемой – по необходимости) | установка и оформление сцен; оборудование сцен звукоусиливающей и световой аппаратурой; оборудование сцен лазерным и видеооборудованием; энергоснабжение; обустройство мест для зрителей; обустройство точек питания, торговли тематической сувенирной, книжной, музыкальной, визуальной продукцией и др.; принятие мер по исключению продажи спиртных, слабоалкогольных напитков, пива и прохладительных напитков в стеклянной и металлической таре в местах проведения мероприятия; предоставление туалетов, контейнеров для твердых бытовых отходов; предоставление мест для размещения медицинского персонала, сотрудников правоохранительных органов, оргкомитета; предоставление гримировочных комнат для коллективов-участников мероприятия; другое |
| 1.4. | Осуществление деятельности согласно оргплану | организация и координация репетиционного процесса; проведение заседаний оргкомитетов; размещение информации о мероприятии согласно медиаплану; размещение правил пользования услугой (правила поведения) в общедоступных для потребителей местах на территории учреждения; контроль выполнения сотрудниками функциональных обязанностей |
| 2. | Проведение культурно-массового мероприятия | обеспечение работы контрольно-распорядительной службы; обеспечение работы режиссёрско-постановочной группы; контроль выполнения сотрудниками функциональных обязанностей; проверка на соответствие места проведения мероприятия установленным мерам безопасности; незамедлительное сообщение должностным лицам правоохранительных органов, осуществляющим обеспечение безопасности потребителя на мероприятии, оказание всесторонней помощи и неукоснительное выполнение их указаний в случае возникновения предпосылок к совершению террористических актов, экстремистских проявлений, беспорядков и других противоправных действий; демонтаж оборудования, уборка мест проведения мероприятия; другое |