План-график прикладного социологического исследования на тему «ХХХ»

| Вид работ | Сроки | Ответственное лицо | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Составление и утверждение программы прикладного социологического исследования | 01.02–10.02.2018 | Иванов | Консультации со специалистами по теме исследования, сотрудниками со стороны заказчика |
| Расчет и утверждение выборочной совокупности | 10.02–15.02.2018 | Петрова | Итог – точная география (по районам, городам и селам) и разделенная по интервьюерам выборка |
| Разработка, апробация и утверждение инструментария исследования | 15.02–25.02.2018 | Сидоров |  |
| Тиражирование основной массы методического инструментария | 25.02–28.02.2018 | Смирнова | 1 100 экземпляров анкет, инструкции для интервьюеров – 30 шт., карточки для респондентов – 30 шт. |
| Инструктаж интервьюеров | 01.03.2018 | Павлов |  |
| Проведение полевого этапа исследования | 02.03–9.03.2018 | Крылов |  |
| Проведение телефонного контроля и выбраковка собранных анкет | 3.03–10.03.2018 | Федорова | При необходимости – добор недостающих анкет |
| Ввод первичной социологической информации в базу данных | 11.03–15.03.2018 | Смирнова, Сидоров, Петрова | База данных в SPSS |
| Обработка первичной социологической информации | 15.03–23.03.2018 | Коновалова |  |
| Анализ результатов исследования и подготовка предварительного отчета | 18.03–25.03.2018 | Коновалова |  |
| Обсуждение, доработка, утверждение отчета, выводов и рекомендаций по результатам социологического исследования | 25.03–30.03.2018 | Коновалова | При участии представителей заказчика |